## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas
Información General
Cliente | LATAM AIRLINES
Contexto del Proyecto
LATAM AIRLINES es un sitio web que permite la consulta de tiquetes áereos, teniendo en cuenta diferentes filtros como fechas y destinos. Adicional permite la compra de tiquetes aéreos y la posibilidad de realizar tanto la consulta como la compra utilizando el programa de Millas que tienen desarrollado en la empresa.
Análisis de Riesgos
Riesgos de Proyecto
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción o Mitigación
Poca claridad entre los requisitos e historias de usuario | Documentación ambigua por parte del cliente | 3 | 2 | 6 | Refinamiento del Backlog
Recursos limitados | Falta de herramientas para la gestión del proyecto | 1 | 2 | 2 | Sugerir implementar herramientas alternas
No definir correctamente los requerimientos | Documentación poco clara por parte del cliente | 3 | 2 | 6 | Reunión de contextualización con el cliente
Falta de comunicación | Falta metodología de trabajo ágil | 2 | 2 | 4 | Nivelar y sugerir implementar metodologías ágiles
Ambiente de pruebas no disponible | Versionamiento incorrecto de los navegadores, no contar con el acceso a la red, mala configuración del ambiente | 3 | 2 | 6 | Generar lista de supuestos para revisar que el ambiente de pruebas esté optimo
Cambio de alcances o nuevas funcionalidades | Actualización de los sistemas | 3 | 2 | 6 | Realizar una reunión para identificar el impacto del cambio del alcance y replanteamiento del plan de pruebas (pruebas de regresión)
Retrasos en entregas por parte de desarrollo | No ha finalizado requerimientos, no ha realizado entrega de las correcciones | 3 | 3 | 9 | Tener en cuenta los ANS para estas entregas, actualización de manuales, adelantar documentación
Riesgos de Producto
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Sistema lento | Sobrecarga del servidor, mala optimización del código | 3 | 3 | 9 | Pruebas de carga de estrés | Pruebas Generalistas, Pruebas de Performance
Seguridad del login | El login no cumple con la seguridad adecuada | 3 | 3 | 9 | Smoke test, Particiones de equivalencia | Pruebas Generalistas, Pruebas de Seguridad
Error al validar los datos | Permitir ingresos de datos con formatos no válidos | 2 | 2 | 4 | Pruebas exploratorias
Error al definir asientos | No permitir la selección de asientos | 3 | 2 | 6 | Pruebas exploratorias, caja negra
0
Restricciones
| Descripción | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 9 de mayo de 2022 a 27 de mayo de 2022 | X
Alcance: | Realizar la consulta de tiquetes aéreos, compra de tiquetes aéreos utilizando el programa de Millas u otras formas de pago | X
Recursos: | 3 Analistas Generalistas | X
Estrategia de Pruebas
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
* El acceso a la página web puede realizarse en cualquier dispositivo * Los usuarios deben contar con un correo electrónico para realizar la compra * La página web debe ser compatible con los navegadores Microsoft Edge, Firefox, Safari y Google Chrome HU001 CONSULTAR DIFERENTES VUELOS * Consultar vuelo ida y vuelta * Consultar vuelo ida y vuelta (INCORRECTO) * Consultar vuelos sin establecer fechas de ida y vuelta * Consultar vuelo ida y vuelta (2 adultos) * Consultar vuelo ida y vuelta (9 adultos) * Verficar la funcionalidad de Consultar vuelos sin establecer ORIGEN
Fuera de alcance de pruebas:
* La página web debe ser bajo sistema cliente-servidor * La página web debe ser desarrollada en lenguaje HTML * La base de datos a emplear es SQL * Pruebas móviles
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
* Documentación completa. Esta debe ser suministrada por el cliente para el entendimiento del negocio y sus necesidades. * Ambiente de pruebas estable y debidamente configurado para realizar las pruebas * Utilizar los navegadores definidos en el alcance de pruebas * Contar con la data correspondiente para el proceso de ejecución de pruebas * Que se cuente con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba * Contar con el apoyo y soporte del equipo de desarrollo para darle solución a los defectos o issues que se puedan presentar

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia Casuística | Esfuerzo por Unidad | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Visión |  |  |  |  | 8
Reunión de Contextualización (Contexto del proyecto) | 3 | 1 | 3 | 3
Lectura de documentación | 3 | 1 | 3 | 3
Revisión del ambiente de pruebas | 2 | 1 | 2 | 2
Planeación |  |  |  |  | 21 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunión y contextualización | 3 | 1 | 3 | 3
Asignación de roles | 1 | 1 | 1 | 1
Identificación y analisis de riesgos | 3 | 1 | 3 | 3
Restricciones del proyecto | 1 | 1 | 1 | 1
Estrategia de pruebas | 3 | 1 | 3 | 3
Alcance de pruebas | 3 | 1 | 3 | 3
Definición de criterios de entradas y suspuestos | 3 | 1 | 3 | 3
Estimación de pruebas | 1 | 1 | 1 | 1
Reunión de aprobación del plan de pruebas | 3 | 1 | 3 | 3
Diseño |  |  |  |  | 7.5
Crear los casos de pruebas para la funcionalidad loguin | 1 | 2 | 2 | 1
Ejecutar los casos de pruebas para la HU001 "CONSULTAR DIFERENTES VUELOS" | 7 | 0.5 | 3.5 | 7
Gestionar los datos de los usuarios e insumos de pruebas (Data) | 1 | 2 | 2 | 1
Ejecución |  |  |  |  | 13.5
Ejecución Smoke Test | 1 | 2 | 2 | 1
Ejecutar los casos de pruebas para la funcionalidad loguin | 1 | 2 | 2 | 1
Ejecutar los casos de pruebas para la HU001 "CONSULTAR DIFERENTES VUELOS" | 7 | 0.5 | 3.5 | 7
Ejecutar Pruebas de Retest | 1 | 2 | 2 | 1
Ejecutar pruebas de regresión | 2 | 2 | 4 | 2
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 5
Informe de Cierre | 1 | 2 | 2 | 1
Carta de tereminación de pruebas | 1 | 2 | 2 | 1
Documentación para guardar en el repositorio | 1 | 1 | 1 | 1
Gestion de Proyecto/ Logística |  |  |  |  | 6.75
Daily | 3 | 0.25 | 0.75 | 3
Informes de avance | 1 | 1 | 1 | 1
Cronograma de actividades | 1 | 2 | 2 | 1
Seguimiento | 3 | 1 | 3 | 3
TOTAL |  |  | 61.75 |  |  | Esfuerzo estimado
|  |  | 21.6125 |  | 35% | Factor de ajuste
|  |  | 83.3625 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de Analistas |  | 3
|  |  | Horas Analista |  | 9
|  |  | Horas Total Analistas x Día |  | 27
|  |  | Total Días |  | 2.287
Etapa / Actividades | Esfuerzo Total
Vision | 8
Planeacion | 21
Diseño | 12
Ejecucion | 18
Cierre / Entrega | 5
Gestion de proyecto/ Logistica | 6.75
Esfuerzo total | 70.75
Note on A28: Luz Angela Rayo Palencia: Bugs, Metricas, Manuales de pruebas, Casos de pruebas, Informe impedimentos, Lecciones aprendidas, Mejoras generales al sistema.
Note on G36: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G38: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G39: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 2% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 2% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura | 2%
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 2% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 1%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 2%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 1%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 3%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 4%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 2%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 3%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 5%
Eventos externos | 6%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 35% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases